## WBS
チーム開発演習 大枠WBS（1人用・イベント申込システム）
No | フェーズ | 主な作業内容 | 主な成果物 | 先行 | 目安工数(h) | 目安日数 | 状態 | 開始日 | 完了日 | 備考・メモ
A | 要件・設計 | テーマ/シナリオ確定、画面遷移図、API一覧、ER図・テーブル定義、業務ロジック仕様 | 画面遷移図／API設計書／ER図／DDL草案 | ― | 9 | 1 | 完了 | 2026-09-10 | 2026-09-11
B | 環境構築・共通基盤 | GitHubリポジトリ＋Issue/PR運用、Angular・Spring Boot雛形、MySQL接続、ダミー認証・共通エラーハンドリング・Validation土台 | 動くスケルトン一式 | A | 6 | 0.5 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-09-11
C | DB構築 | DDL適用（users／events／applications）、初期データ投入（ロール2種・ダミーユーザー・サンプルイベント） | 構築済みDB／seedスクリプト | A,B | 3 | 0.5 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-09-11
D | バックエンド実装（API） | イベント系・申込系・集計（CSV）API、業務ロジック（定員超過／締切・日付） | REST API 8本＋α／Service層ロジック | C | 23 | 1.5 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-09-14
E | フロントエンド実装（画面） | 共通ルーティング／レイアウト／APIサービス、SC-01〜05、ロール分岐 | Angular SPA（Angular Routerによる画面遷移） | D | 23 | 1.5 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-09-14
F | 結合・動作確認 | 画面→API→DB通し確認、SPA遷移確認、業務シナリオ4本の手動実行 | 動作確認記録 | E | 3 | 0.5 | 完了 | 2026-09-15 | 2026-09-15
G | テスト | UT（最低4ケース）、API/DB結合テスト（8本中5本以上）、STシナリオ2本、バグチケット1件 | テストコード／STシナリオ／バグチケット | F | 8 | 1 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-09-15
H | 機能追加 | ログイン、会員登録 |  |  |  |  | 完了 | 2026-09-15 | 2026-09-16
I | 動作確認 | [5 empty] | 完了 | 2026-09-15 | 2026-09-17
K | レビュー・振り返り | DoDチェック、PRレビュー→mainマージ、AIなし想定時間との比較振り返り | DoDチェックリスト／振り返りメモ | G | 3 | 0.5 | 完了 | 2026-09-17 | 2026-09-17
合計

## 工程管理WBS
チーム開発演習 工程管理WBS（設計〜発表資料作成）
No | 工程 | 作業内容 | 開始日 | 終了日 | 状況 | 備考・メモ
1 | 要件定義・準備 | 要件・仕様の再確認、スケジュール調整、環境準備 |  |  | 未着手 | 任意：必要な場合のみ使用
2 | 設計 | 画面設計・API設計・DB設計・仕様書作成 |  |  | 未着手
3 | 実装 | 画面・API・DB実装 |  |  | 未着手
4 | テスト | 単体テスト・結合テスト・動作確認 |  |  | 未着手
5 | レビュー | コードレビュー対応、指摘事項の修正 |  |  | 未着手
6 | 振り返り | KPT整理、課題・改善点の洗い出し |  |  | 未着手
7 | 発表資料作成 | スライド作成、デモ準備、想定質疑まとめ |  |  | 未着手
8 | 提出・発表 | 最終成果物の提出、発表本番 |  |  | 未着手 | 任意：必要な場合のみ使用

## フェーズ別WBS
チーム開発演習 フェーズ別WBS（詳細・イベント申込システム）
WBS No | フェーズ | タスク | 作業内容 | 成果物 | 先行タスク | 目安工数(h) | 状態 | 開始日 | 完了日 | 備考・メモ
A | 要件・設計 |  |  |  |  | 9
A-1 | 要件・設計 | テーマ・業務シナリオ最終確認 | Sheet1の内容を確定。利用者像・業務シナリオ4本（一般2・管理者2）の整合を確認 | 確定シナリオ | ― | 1 | 完了 | 2026-09-10 | 2026-09-10
A-2 | 要件・設計 | 画面遷移図の作成 | SC-01〜05のルートパスとコンポーネント対応を決定。Angular Routerの遷移設計 | 画面遷移図 | A-1 | 2 | 完了 | 2026-09-10 | 2026-09-10
A-3 | 要件・設計 | API一覧の設計 | 必須8本＋詳細取得のメソッド・パス・権限・リクエスト/レスポンス定義 | API設計書 | A-1 | 2.5 | 完了 | 2026-09-10 | 2026-09-11
A-4 | 要件・設計 | ER図・テーブル定義 | users／events／applications のカラム・型・制約・FK、監査カラム(created_at/updated_at) | ER図・テーブル定義書 | A-1 | 2 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-09-11
A-5 | 要件・設計 | 業務ロジック仕様 | 定員超過チェック、申込締切・日付チェックの条件と異常時挙動（400＋理由） | ロジック仕様 | A-3,A-4 | 1.5 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-09-11
B | 環境構築・共通基盤 |  |  |  |  | 6
B-1 | 環境構築・共通基盤 | GitHubリポジトリ・運用ルール | リポジトリ作成、Issue/PRテンプレート、ブランチ運用ルール | リポジトリ | A | 1 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-09-11
B-2 | 環境構築・共通基盤 | Angularプロジェクト雛形 | SPA初期化、ルーティング有効化、ビルド確認 | Angプロジェクト | B-1 | 1 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-09-11
B-3 | 環境構築・共通基盤 | Spring Bootプロジェクト雛形 | Controller/Service/Repository構成、起動確認 | SBプロジェクト | B-1 | 1 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-09-11
B-4 | 環境構築・共通基盤 | MySQL構築・接続確認 | DB作成、application.yml接続設定、疎通確認 | 接続確認 | B-3 | 0.5 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-09-11
B-5 | 環境構築・共通基盤 | 共通基盤の実装 | ダミー認証（userId・role固定）、@ControllerAdvice、Bean Validation土台、CORS設定 | 共通コード | B-2,B-3,B-4 | 2.5 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-09-11
C | DB構築 |  |  |  |  | 3
C-1 | DB構築 | DDL適用 | users／events／applications 作成、制約・FK・インデックス | スキーマ | A-4,B-4 | 1.5 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-09-11
C-2 | DB構築 | 初期データ投入 | ロール2種、ダミーユーザー、サンプルイベント数件 | seedスクリプト | C-1 | 1.5 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-09-11
D | バックエンド実装（API） |  |  |  |  | 23
D-1 | バックエンド実装（API） | イベント一覧・詳細API | GET /api/events、GET /api/events/{id} | API | C | 3 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-09-14
D-2 | バックエンド実装（API） | イベント登録・編集・削除API | POST/PUT/DELETE /api/events(/{id})、管理者権限のみ | API | C | 5 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-09-14
D-3 | バックエンド実装（API） | イベント申込API | POST /api/applications、本人userIdに紐付け | API | C | 3 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-09-14
D-4 | バックエンド実装（API） | 自分の申込一覧API | GET /api/my/applications、本人分のみ | API | C | 2 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-09-14
D-5 | バックエンド実装（API） | 申込キャンセルAPI | DELETE /api/applications/{id}、本人のみ | API | C | 2 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-09-14
D-6 | バックエンド実装（API） | 申込実績CSV出力API | GET /api/reports/applications、CSV生成、管理者のみ | API | D-3 | 3 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-09-14
D-7 | バックエンド実装（API） | 業務ロジック実装 | 定員超過チェック（D-3内）、締切・日付チェック、業務例外→400変換 | Service層ロジック | D-3 | 4 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-09-14
D-8 | バックエンド実装（API） | API手動疎通確認 | REST クライアントで必須8本＋αの動作を確認 | 確認記録 | D-1〜D-7 | 1 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-09-14
E | フロントエンド実装（画面） |  |  |  |  | 23
E-1 | フロントエンド実装（画面） | 共通（ルーティング・レイアウト・APIサービス） | app.routes.ts、共通レイアウト、HttpClientサービス、エラーハンドリング | 共通モジュール | B-2,D | 4 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-09-14
E-2 | フロントエンド実装（画面） | SC-01 ログイン画面 | ダミーログイン、ロール保持、遷移 | 画面 | E-1 | 2 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-09-14
E-3 | フロントエンド実装（画面） | SC-02 イベント一覧・詳細・申込 | 一覧表示、詳細表示、申込ボタン→申込完了表示 | 画面 | E-1,D-1,D-3 | 5.5 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-09-14
E-4 | フロントエンド実装（画面） | SC-03 マイページ（申込一覧・キャンセル） | 自分の申込一覧、キャンセル操作 | 画面 | E-1,D-4,D-5 | 4 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-09-14
E-5 | フロントエンド実装（画面） | SC-04 イベント管理画面（管理者） | 登録・編集・削除フォーム、管理用一覧 | 画面 | E-1,D-2 | 4.5 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-09-14
E-6 | フロントエンド実装（画面） | SC-05 申込実績出力画面（管理者） | 申込数／定員充足率の表示、並び替え、CSVダウンロード | 画面 | E-1,D-6 | 2 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-09-14
E-7 | フロントエンド実装（画面） | ロール分岐・画面ガード | 一般／管理者でメニュー表示とルートアクセスを制御 | ガード | E-2 | 1 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-09-14
F | 結合・動作確認 |  |  |  |  | 3
F-1 | 結合・動作確認 | 画面→API→DB 通し確認 | 主要フローの疎通、SPA遷移（フルリロードが起きないこと）の確認 | 確認記録 | E | 1 | 完了 | 2026-09-15 | 2026-09-15
F-2 | 結合・動作確認 | 業務シナリオ手動実行 | 一般2本・管理者2本のシナリオを通しで実行 | シナリオ結果 | F-1 | 2 | 完了 | 2026-09-15 | 2026-09-15
G | テスト |  |  |  |  | 8
G-1 | テスト | ユニットテスト（Service層） | 業務ロジックの正常系／異常系 最低4ケース、JUnit5＋Mockito | テストコード | D-7 | 2.5 | 完了 | 2026-09-15 | 2026-09-15
G-2 | テスト | API/DB結合テスト | 必須API 8本のうち5本以上 | テストコード | D-8 | 2.5 | 完了 | 2026-09-15 | 2026-09-15
G-3 | テスト | STシナリオ（総合） | 一般ユーザー視点1本＋管理者視点1本 | STシナリオ | F-2 | 1.5 | 完了 | 2026-09-15 | 2026-09-15
G-4 | テスト | バグチケット対応 | 1件以上を起票 → 修正 → 再テスト | バグチケット | G-1〜G-3 | 1.5 | 完了 | 2026-09-15 | 2026-09-15
I | 機能追加・最終テスト |  |  |  |  | 16
I-1 | 機能追加・最終テスト | 機能追加 | ログイン方式変更・会員登録・イベント検索・カード型UI等の追加実装 | 追加機能一式 | G-4 | 8 | 完了 | 2026-09-15 | 2026-09-16
I-2 | 機能追加・最終テスト | 最終テスト・動作確認 | 追加機能を含めた全体の回帰テスト・動作確認 | 動作確認記録 | I-1 | 8 | 完了 | 2026-09-16 | 2026-09-17
H | レビュー・振り返り |  |  |  |  | 3
H-1 | レビュー・振り返り | DoDチェック | 技術仕様書§8の完了条件を1項目ずつ確認 | チェックリスト | G | 1 | 完了 | 2026-09-17 | 2026-09-17
H-2 | レビュー・振り返り | PRレビュー・mainマージ | 差分レビュー（Claude＋目視）、mainへマージ | マージ済みコード | H-1 | 1 | 完了 | 2026-09-17 | 2026-09-17
H-3 | レビュー・振り返り | 振り返り | AIなし想定時間との比較、教材化に向けたメモ | 振り返りメモ | H-2 | 1 | 完了 | 2026-09-17 | 2026-09-17
合計（タスク工数）

## 模擬プロジェクト_WBS
イベント申込システム 追加開発WBS（v2.0設計書ベース・自己管理用）
WBS No | フェーズ | タスク | 作業内容 | 成果物 | 先行タスク | 目安工数(h) | 状態 | 開始日 | 完了日 | 備考・メモ
J | DB拡張 |  |  |  |  | 5
J-1 | DB拡張 | 既存テーブルへの列追加 | events(organizer_name/image_url/category/extra_question)、applications(ticket_type_id/extra_answer/checked_in_at)を追加。schema.sql更新・本番DBへALTER TABLE適用 | 更新済みschema.sql・DB | ― | 3 | 完了 | 2026-09-18 | 2026-09-18
J-2 | DB拡張 | 新規テーブル作成 | favorites／ticket_types／event_commentsを作成。ER図・インデックス・FKをテーブル定義書_v2.0.md通りに反映 | 更新済みschema.sql・DB | J-1 | 2 | 完了 | 2026-09-18 | 2026-09-18
L | バックエンド実装（イベント情報の拡張） |  |  |  |  | 10
L-1 | バックエンド実装（イベント情報の拡張） | イベント登録・編集の項目拡張 | Event entity・EventUpsertRequest・EventDetailResponse等に主催者名／画像URL／カテゴリ／アンケート文言を追加 | 更新済みAPI-06/07 | J-1 | 4 | 完了 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | PR#3マージ済み（mainに反映済み）
L-2 | バックエンド実装（イベント情報の拡張） | 定員区分（TicketType）の実装 | TicketType entity・repository、Event保存時の区分全置換ロジック、EventDetailResponseへの区分一覧追加 | 更新済みAPI-02/06/07 | J-2 | 4 | 完了 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | PR#3マージ済み（mainに反映済み）
L-3 | バックエンド実装（イベント情報の拡張） | ユニットテスト | EventServiceの拡張分（区分保存等）の正常系・異常系テスト | テストコード | L-1,L-2 | 2 | 完了 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | PR#3マージ済み（mainに反映済み）
M | バックエンド実装（申込・キャンセルの区分対応） |  |  |  |  | 11
M-1 | バックエンド実装（申込・キャンセルの区分対応） | 区分単位の定員判定 | ApplicationServiceの定員超過チェックを区分単位に対応。区分必須・区分存在チェック（E11/E12） | 更新済みAPI-03 | L-2 | 5 | 着手中 | 2026-09-24 |  | PR#4作成・code-review対応済み。mainマージはユーザー承認待ち
M-2 | バックエンド実装（申込・キャンセルの区分対応） | キャンセル待ちの順位計算・繰り上げ | waitlistRankの計算、区分単位でのキャンセル待ち繰り上げ対応 | 更新済みAPI-04/05 | M-1 | 3 | 着手中 | 2026-09-24 |  | PR#4作成・code-review対応済み。mainマージはユーザー承認待ち
M-3 | バックエンド実装（申込・キャンセルの区分対応） | ユニットテスト | ApplicationServiceの拡張分（区分判定・順位計算）の正常系・異常系テスト | テストコード | M-1,M-2 | 3 | 着手中 | 2026-09-24 |  | ユニットテスト成功。PR#4マージ待ち
N | バックエンド実装（お気に入り） |  |  |  |  | 5.5
N-1 | バックエンド実装（お気に入り） | お気に入りAPI実装 | Favorite entity/repository/service/controller。API-15〜17（登録・解除・一覧、冪等処理） | API-15〜17 | J-1 | 4 | 着手中 | 2026-09-24 |  | PR#5作成・code-review対応済み。mainマージはユーザー承認待ち
N-2 | バックエンド実装（お気に入り） | ユニットテスト | FavoriteServiceの正常系・冪等系テスト | テストコード | N-1 | 1.5 | 着手中 | 2026-09-24 |  | ユニットテスト成功。PR#5マージ待ち
O | バックエンド実装（イベントコメント） |  |  |  |  | 5.5
O-1 | バックエンド実装（イベントコメント） | コメントAPI実装 | EventComment entity/repository/service/controller。API-20〜22（一覧・投稿・削除、削除権限チェックE10） | API-20〜22 | J-2 | 4 | 着手中 | 2026-09-24 |  | PR#6作成・code-review対応済み。mainマージはユーザー承認待ち
O-2 | バックエンド実装（イベントコメント） | ユニットテスト | EventCommentServiceの正常系・異常系（削除権限）テスト | テストコード | O-1 | 1.5 | 着手中 | 2026-09-24 |  | ユニットテスト成功。PR#6マージ待ち
P | バックエンド実装（当日受付） |  |  |  |  | 4
P-1 | バックエンド実装（当日受付） | 受付APIの実装 | 申込者一覧取得・チェックインAPI。API-18〜19（チェックイン可否チェックE8） | API-18〜19 | J-1 | 3 | 着手中 | 2026-09-24 |  | PR#7作成・code-review対応済み。mainマージはユーザー承認待ち
P-2 | バックエンド実装（当日受付） | ユニットテスト | チェックイン可否チェックの正常系・異常系テスト | テストコード | P-1 | 1 | 着手中 | 2026-09-24 |  | ユニットテスト成功。PR#7マージ待ち
Q | フロントエンド実装（一般ユーザー向け画面拡張） |  |  |  |  | 20
Q-1 | フロントエンド実装（一般ユーザー向け画面拡張） | カテゴリ絞り込み | イベント検索画面にカテゴリ条件を追加（フロント側フィルタ）→ 実装後、既存イベントにカテゴリ登録が1件も無く不要と判断され撤去 | 更新済みevent-search | L-1 | 2 | 完了（撤去） | 2026-09-24 |  | PR#8で実装後、機能不要と判断し撤去（バックエンドevents.category列・関連DTO/画面も削除、2026-09-24）
Q-2 | フロントエンド実装（一般ユーザー向け画面拡張） | 開催カレンダー表示 | イベント一覧にカレンダー表示への切り替えを追加 | 更新済みevent-list | L-1 | 5 | 着手中 | 2026-09-24 |  | PR#8作成・code-review対応済み。PR#4〜7マージ後にmainマージ予定
Q-3 | フロントエンド実装（一般ユーザー向け画面拡張） | イベント詳細の拡張 | 主催者・画像の表示、区分選択UI、アンケート回答欄をイベント詳細に追加 | 更新済みevent-detail | L-2,M-1 | 5 | 着手中 | 2026-09-24 |  | PR#8作成・code-review対応済み。PR#4〜7マージ後にmainマージ予定
Q-4 | フロントエンド実装（一般ユーザー向け画面拡張） | お気に入りボタン | イベント一覧・詳細にお気に入りボタンを追加 | 更新済みevent-list/event-detail | N-1 | 2 | 着手中 | 2026-09-24 |  | PR#8作成・code-review対応済み。PR#4〜7マージ後にmainマージ予定
Q-5 | フロントエンド実装（一般ユーザー向け画面拡張） | コメント欄 | イベント詳細にコメント投稿・一覧・削除UIを追加 | 更新済みevent-detail | O-1 | 3 | 着手中 | 2026-09-24 |  | PR#8作成・code-review対応済み。PR#4〜7マージ後にmainマージ予定
Q-6 | フロントエンド実装（一般ユーザー向け画面拡張） | マイページの拡張 | キャンセル待ち順位の表示、お気に入りタブを追加 | 更新済みmy-applications | M-2,N-1 | 3 | 着手中 | 2026-09-24 |  | PR#8作成・code-review対応済み。PR#4〜7マージ後にmainマージ予定
R | フロントエンド実装（管理者向け画面拡張） |  |  |  |  | 9
R-1 | フロントエンド実装（管理者向け画面拡張） | イベント登録・編集フォームの拡張 | 主催者名・画像URL・アンケート文言・区分（複数、追加/削除可能）の入力欄を追加 | 更新済みadmin-event-form | L-1,L-2 | 5 | 着手中 | 2026-09-24 |  | PR#8作成・code-review対応済み。PR#4〜7マージ後にmainマージ予定
R-2 | フロントエンド実装（管理者向け画面拡張） | 当日受付画面（新規） | SC-06：申込者一覧表示・チェックインボタン。ルーティング追加 | 新規admin-checkin画面 | P-1 | 4 | 着手中 | 2026-09-24 |  | PR#8作成・code-review対応済み。PR#4〜7マージ後にmainマージ予定
S | テスト・結合確認 |  |  |  |  | 7
S-1 | テスト・結合確認 | 結合テスト追加 | 新機能（区分申込・お気に入り・コメント・チェックイン）のAPI/DB結合確認 | テストコード | Q,R | 3 | 未着手
S-2 | テスト・結合確認 | STシナリオ更新 | 一般・管理者シナリオに新機能（区分選択・お気に入り・コメント・受付）を反映 | 更新済みSTシナリオ | S-1 | 2 | 未着手
S-3 | テスト・結合確認 | バグ修正・再テスト | 動作確認で見つかった不具合の修正と再テスト | バグチケット | S-2 | 2 | 未着手
T | 発表準備 |  |  |  |  | 10
T-1 | 発表準備 | 発表資料作成 | 9スライド構成（表紙〜まとめ）で資料作成 | 発表資料 | S | 4 | 未着手
T-2 | 発表準備 | デモシナリオ・データ準備 | 一般→管理者の一連の操作シナリオ、エラーを起こせるデータを準備 | デモシナリオ | S | 2 | 未着手
T-3 | 発表準備 | リハーサル | 所要時間計測、最低1回実施 | リハーサル記録 | T-1,T-2 | 1 | 未着手
T-4 | 発表準備 | 発表・質疑 | 本番の発表・質疑応答 | - | T-3 | 1 | 未着手
T-5 | 発表準備 | 振り返りシート作成 | 技術面・プロジェクト面・AI駆動開発面（教材ID明記） | 振り返りシート | T-4 | 2 | 未着手
U | 実装調査・as-built設計書作成 |  |  |  |  | 8
U-1 | 実装調査・as-built設計書作成 | 既存実装のリバースエンジニアリング調査 | バックエンド（Controller/Service/Repository/Entity/DTO全ファイル）・フロントエンド（全コンポーネント・ルーティング）・DB定義を実際のソースコードから読解。ビルド・自動テスト実行（backend 61件・frontend 2件）、curl実行によるAPI疎通確認（約25パターン）、稼働中DBとschema.sqlの突合を実施 | 確認ログ（会話記録） | ― | 3 | 着手中 | 2026-09-24 |  | 既存のdocs/design配下の設計書やコメントは参考情報に留め、コード・実行結果から独立に事実を確認する方針で実施
U-2 | 実装調査・as-built設計書作成 | as-built設計書の作成 | U-1の調査結果を基に、要件定義書・テーブル定義書（ER図）・API設計書・画面設計書・画面遷移図・実装事実一覧（根拠ファイル対応表）・未確認事項の7点を新規作成 | docs/01_要件定義書.md〜docs/07_未確認事項.md（7ファイル） | U-1 | 5 | 着手中 | 2026-09-24 |  | 既存のM〜R工程（PR#4〜8）とは独立した棚卸しタスク。マージ状況には影響しない
合計（タスク工数）