## 工程管理WBS
チーム開発演習 工程管理WBS（設計〜発表資料作成）
No | 工程 | 作業内容 | 開始日 | 終了日 | 状況 | 備考・メモ
1 | 要件定義・準備 | 要件・仕様の再確認、スケジュール調整、環境準備 | 2026-09-10 |  | 修正中 | 機能追加予定
2 | 設計 | 画面設計・API設計・DB設計・仕様書作成 | 2026-09-11 |  | 修正中 | 機能追加予定
3 | 実装 | 画面・API・DB実装 | 2026-09-11 |  | 修正中 | 機能追加予定
4 | テスト | 単体テスト・結合テスト・動作確認 | 2026-09-14 |  | 修正中 | 機能追加予定
5 | レビュー | コードレビュー対応、指摘事項の修正 |  |  | 未着手
6 | 振り返り | KPT整理、課題・改善点の洗い出し |  |  | 未着手
7 | 発表資料作成 | スライド作成、デモ準備、想定質疑まとめ |  |  | 未着手
8 | 提出・発表 | 最終成果物の提出、発表本番 |  |  | 未着手