## WBS
チーム開発演習 大枠WBS（1人用・イベント申込システム）
No | フェーズ | 主な作業内容 | 主な成果物 | 先行 | 目安工数(h) | 目安日数 | 状態 | 開始日 | 完了日 | 備考・メモ
A | 要件・設計 | テーマ/シナリオ確定、画面遷移図、API一覧、ER図・テーブル定義、業務ロジック仕様 | 画面遷移図／API設計書／ER図／DDL草案 | ― | 9 | 1 | 完了 | 2026-09-10 | 2026-10-01
B | 環境構築・共通基盤 | GitHubリポジトリ＋Issue/PR運用、Angular・Spring Boot雛形、MySQL接続、ダミー認証・共通エラーハンドリング・Validation土台 | 動くスケルトン一式 | A | 6 | 0.5 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-10-01
C | DB構築 | DDL適用（users／events／applications）、初期データ投入（ロール2種・ダミーユーザー・サンプルイベント） | 構築済みDB／seedスクリプト | A,B | 3 | 0.5 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-10-01
D | バックエンド実装（API） | イベント系・申込系・集計（CSV）API、業務ロジック（定員超過／締切・日付） | REST API 8本＋α／Service層ロジック | C | 23 | 1.5 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-10-01
E | フロントエンド実装（画面） | 共通ルーティング／レイアウト／APIサービス、SC-01〜05、ロール分岐 | Angular SPA（Angular Routerによる画面遷移） | D | 23 | 1.5 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-10-01
F | 結合・動作確認 | 画面→API→DB通し確認、SPA遷移確認、業務シナリオ4本の手動実行 | 動作確認記録 | E | 3 | 0.5 | 完了 | 2026-09-15 | 2026-10-01
G | テスト | UT（最低4ケース）、API/DB結合テスト（8本中5本以上）、STシナリオ2本、バグチケット1件 | テストコード／STシナリオ／バグチケット | F | 8 | 1 | 修正中 | 2026-09-14
K | レビュー・振り返り | DoDチェック、PRレビュー→mainマージ、AIなし想定時間との比較振り返り | DoDチェックリスト／振り返りメモ | G | 3 | 0.5 | 修正中 | 2026-09-17
| 合計 |  |  |  | 78 | 7

## フェーズ別WBS
チーム開発演習 フェーズ別WBS（詳細・イベント申込システム）
WBS No | フェーズ | タスク | 作業内容 | 成果物 | 先行タスク | 目安工数(h) | 状態 | 開始日 | 完了日 | 備考・メモ
A | 要件・設計 |  |  |  |  | 9
A-1 | 要件・設計 | テーマ・業務シナリオ最終確認 | Sheet1の内容を確定。利用者像・業務シナリオ4本（一般2・管理者2）の整合を確認 | 確定シナリオ | ― | 1 | 完了 | 2026-09-10 | 2026-10-01
A-2 | 要件・設計 | 画面遷移図の作成 | SC-01〜05のルートパスとコンポーネント対応を決定。Angular Routerの遷移設計 | 画面遷移図 | A-1 | 2 | 完了 | 2026-09-10 | 2026-10-01
A-3 | 要件・設計 | API一覧の設計 | 必須8本＋詳細取得のメソッド・パス・権限・リクエスト/レスポンス定義 | API設計書 | A-1 | 2.5 | 完了 | 2026-09-10 | 2026-10-01
A-4 | 要件・設計 | ER図・テーブル定義 | users／events／applications のカラム・型・制約・FK、監査カラム(created_at/updated_at) | ER図・テーブル定義書 | A-1 | 2 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-10-01
A-5 | 要件・設計 | 業務ロジック仕様 | 定員超過チェック、申込締切・日付チェックの条件と異常時挙動（400＋理由） | ロジック仕様 | A-3,A-4 | 1.5 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-10-01
B | 環境構築・共通基盤 |  |  |  |  | 6
B-1 | 環境構築・共通基盤 | GitHubリポジトリ・運用ルール | リポジトリ作成、Issue/PRテンプレート、ブランチ運用ルール | リポジトリ | A | 1 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-10-01
B-2 | 環境構築・共通基盤 | Angularプロジェクト雛形 | SPA初期化、ルーティング有効化、ビルド確認 | Angプロジェクト | B-1 | 1 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-10-01
B-3 | 環境構築・共通基盤 | Spring Bootプロジェクト雛形 | Controller/Service/Repository構成、起動確認 | SBプロジェクト | B-1 | 1 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-10-01
B-4 | 環境構築・共通基盤 | MySQL構築・接続確認 | DB作成、application.yml接続設定、疎通確認 | 接続確認 | B-3 | 0.5 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-10-01
B-5 | 環境構築・共通基盤 | 共通基盤の実装 | ダミー認証（userId・role固定）、@ControllerAdvice、Bean Validation土台、CORS設定 | 共通コード | B-2,B-3,B-4 | 2.5 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-10-01
C | DB構築 |  |  |  |  | 3
C-1 | DB構築 | DDL適用 | users／events／applications 作成、制約・FK・インデックス | スキーマ | A-4,B-4 | 1.5 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-10-01
C-2 | DB構築 | 初期データ投入 | ロール2種、ダミーユーザー、サンプルイベント数件 | seedスクリプト | C-1 | 1.5 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-10-01
D | バックエンド実装（API） |  |  |  |  | 23
D-1 | バックエンド実装（API） | イベント一覧・詳細API | GET /api/events、GET /api/events/{id} | API | C | 3 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-10-01
D-2 | バックエンド実装（API） | イベント登録・編集・削除API | POST/PUT/DELETE /api/events(/{id})、管理者権限のみ | API | C | 5 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-10-01
D-3 | バックエンド実装（API） | イベント申込API | POST /api/applications、本人userIdに紐付け | API | C | 3 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-10-01
D-4 | バックエンド実装（API） | 自分の申込一覧API | GET /api/my/applications、本人分のみ | API | C | 2 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-10-01
D-5 | バックエンド実装（API） | 申込キャンセルAPI | DELETE /api/applications/{id}、本人のみ | API | C | 2 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-10-01
D-6 | バックエンド実装（API） | 申込実績CSV出力API | GET /api/reports/applications、CSV生成、管理者のみ | API | D-3 | 3 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-10-01
D-7 | バックエンド実装（API） | 業務ロジック実装 | 定員超過チェック（D-3内）、締切・日付チェック、業務例外→400変換 | Service層ロジック | D-3 | 4 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-10-01
D-8 | バックエンド実装（API） | API手動疎通確認 | REST クライアントで必須8本＋αの動作を確認 | 確認記録 | D-1〜D-7 | 1 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-10-01
E | フロントエンド実装（画面） |  |  |  |  | 23
E-1 | フロントエンド実装（画面） | 共通（ルーティング・レイアウト・APIサービス） | app.routes.ts、共通レイアウト、HttpClientサービス、エラーハンドリング | 共通モジュール | B-2,D | 4 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-10-01
E-2 | フロントエンド実装（画面） | SC-01 ログイン画面 | ダミーログイン、ロール保持、遷移 | 画面 | E-1 | 2 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-10-01
E-3 | フロントエンド実装（画面） | SC-02 イベント一覧・詳細・申込 | 一覧表示、詳細表示、申込ボタン→申込完了表示 | 画面 | E-1,D-1,D-3 | 5.5 | 完了 | 2026-09-11 | 2026-10-01
E-4 | フロントエンド実装（画面） | SC-03 マイページ（申込一覧・キャンセル） | 自分の申込一覧、キャンセル操作 | 画面 | E-1,D-4,D-5 | 4 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-10-01
E-5 | フロントエンド実装（画面） | SC-04 イベント管理画面（管理者） | 登録・編集・削除フォーム、管理用一覧 | 画面 | E-1,D-2 | 4.5 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-10-01
E-6 | フロントエンド実装（画面） | SC-05 申込実績出力画面（管理者） | 申込数／定員充足率の表示、並び替え、CSVダウンロード | 画面 | E-1,D-6 | 2 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-10-01
E-7 | フロントエンド実装（画面） | ロール分岐・画面ガード | 一般／管理者でメニュー表示とルートアクセスを制御 | ガード | E-2 | 1 | 完了 | 2026-09-14 | 2026-10-01
F | 結合・動作確認 |  |  |  |  | 3
F-1 | 結合・動作確認 | 画面→API→DB 通し確認 | 主要フローの疎通、SPA遷移（フルリロードが起きないこと）の確認 | 確認記録 | E | 1 | 完了 | 2026-09-15 | 2026-10-01
F-2 | 結合・動作確認 | 業務シナリオ手動実行 | 一般2本・管理者2本のシナリオを通しで実行 | シナリオ結果 | F-1 | 2 | 完了 | 2026-09-15 | 2026-10-01
G | テスト |  |  |  |  | 8
G-1 | テスト | ユニットテスト（Service層） | 業務ロジックの正常系／異常系 最低4ケース、JUnit5＋Mockito | テストコード | D-7 | 2.5 | 修正中 | 2026-09-15
G-2 | テスト | API/DB結合テスト | 必須API 8本のうち5本以上 | テストコード | D-8 | 2.5 | 修正中 | 2026-09-15
G-3 | テスト | STシナリオ（総合） | 一般ユーザー視点1本＋管理者視点1本 | STシナリオ | F-2 | 1.5 | 修正中 | 2026-09-15
G-4 | テスト | バグチケット対応 | 1件以上を起票 → 修正 → 再テスト | バグチケット | G-1〜G-3 | 1.5 | 修正中 | 2026-09-15
H | レビュー・振り返り |  |  |  |  | 3
H-1 | レビュー・振り返り | DoDチェック | 技術仕様書§8の完了条件を1項目ずつ確認 | チェックリスト | G | 1 | 修正中 | 2026-09-17
H-2 | レビュー・振り返り | PRレビュー・mainマージ | 差分レビュー（Claude＋目視）、mainへマージ | マージ済みコード | H-1 | 1 | 修正中 | 2026-09-17
H-3 | レビュー・振り返り | 振り返り | AIなし想定時間との比較、教材化に向けたメモ | 振り返りメモ | H-2 | 1 | 修正中 | 2026-09-17
|  | 合計（タスク工数） |  |  |  | 78